## 计划概要
信息化项目实施计划概要
实施对象： | XXXX有限公司
修订日期： | 2018-02-07
修订版本： | V1.0
上线日期： | 2018-10-01
进度会议： | 现有差异分析报告/项目进度状况报告,阶段进度检讨会议 每月28日10:00
实施范围： | 公司1、公司2、公司3、公司2
一期规划 | T100系统 | 系统管理子系统 | 系统管理模块
|  | 生产制造子系统 | 料件基本资料模块 | 产品结构模块 | 主生产计划模块 | 物料需求计划模块
|  |  | 生产管理模块 | 制程与工作站管理模块 | 品质管理模块等 | 模具管理模块
|  | 进销存子系统 | 采购管理模块 | 销售管理模块 | 库存管理模块 | 客诉管理模块等
|  | 财务会计子系统 | 应收帐款模块 | 应付帐款模块 | 总帐会计模块 | 票据资金模块
|  |  | 固定资产模块 | 成本会计模块等
智能物流
二期规划 | 看板
三期规划 | BPM

## 甘特图
信息化项目上线进度一览表
上线法人： |  | 公司1、公司2、公司3、公司2 |  | 管理议题： 1、产销模型规划议题 2、存货策略规划议题 3、成本结构规划议题 4、营运监控规划议题 |  | T100模块 系统管理、料件管理、产品结构、工艺管理、PLM集成接口、品质管理、采购管理、销售管理、库存管理、主生产计划/MRP管理、生产管理、成本系统、会计总账、应收管理、应付管理、票据银行、固定资产 |  |  |  |  | 计划 版本: | V1.0
产品范围： |  | T100、智物流、HR
项目经理： |  | XXX | [8 empty] | 修订 日期: | 2018-02-07
启动日期： |  | XXXX/XX/XX | 合计
上线日期： |  | XXXX/XX/XX | #REF!
[14 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30
[5 empty] | 耗用天数 | [8 empty] | 2018-01-01 | [29 empty] | 2018-02-01 | [29 empty] | 2018-03-01 | [29 empty] | 2018-04-01 | [29 empty] | 2018-05-01 | [29 empty] | 2018-06-01 | [29 empty] | 2018-07-01 | [29 empty] | 2018-08-01 | [29 empty] | 2018-09-01 | [29 empty] | 2018-10-01 | [29 empty] | 2018-11-01 | [29 empty] | 2018-12-01
产品线 | 进行作业 \ 时程 |  | 开始时间 | 截止时间 | 总计 | 项目经理 | 制造规划顾问 | 制造执行顾问 | 财务规划顾问 | 财务执行顾问 | 智物流顾问 | 技术工程师 | 服务顾问
T100 & 智 能 物 流 | 一、项目规划
| 1 | 项目内部交接 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 项目客户初访 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 项目计划制定 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 4 | 成立项目委员会
| 5 | 项目Kick off大会
| 6 | 系统安装集成
| 7 | 技术移转 | 季度开课 | 季度开课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二、咨询规划
| 8 | 管理价值培训 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 企业现况调研与管理议题规划
| 10 | 管理议题系统演示 | 2017-04-29 | 2017-06-06 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
| 11 | 管理议题规划报告  | 2017-04-20 | 2017-04-22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 作业流程拟定
| 13 | 需求差异分析 | 2017-02-27 | 2017-07-07 | 17 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3
| 14 | 系统开发规格确认 | 2017-06-25 | 2017-07-20 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2
| 15 | 多系统整合应用规划 | 2017-03-20 | 2017-12-30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 项目蓝图规划报告
三、实施辅导
| 17 | 基础数据规划与收集进度跟进 | 2017-07-08 | 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 基础数据导入与检核
| 19 | 系统配置
| 20 | 系统差异开发与验收
| 21 | 模拟流程设计
| 22 | 多系统整合应用测试
| 23 | 用户操作培训
| 24 | 流程仿真模拟
| 25 | 模拟总结验收
| 26 | 用户能力考核验收 | 2017-07-25 | 2017-09-19 | 51 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 15 | 0 | 10
| 27 | 上线动员会
| 28 | 期初余额开账
五、系统上线
| 29 | 系统上线支持 | 2017-09-24 | 2017-10-15 | 51 | 2 | 5 | 15 | 2 | 7 | 10 | 0 | 10
| 30 | 每周上线检讨
| 31 | 系统月结支持
六、追踪改善
| 32 | 指标数据提取&分析
| 33 | 上线效益总结
| 34 | 项目结案会议
| 35 | 管理改善检讨&追踪
| 36 | 精进管理规划
|  | 总计: |  |  | 158 | 14 | 25 | 33 | 10 | 19 | 29 | 3 | 25

## 导入程序及细部计划 (hidden)
XXXX信息化项目整体计划
| 上线法人： |  | 宜兴华丽、安徽山水 |  | 管理议题：缩减生产L/T；提升库存周转 |  |  | ERP系统模块 系统管理、料件管理、库存管理、产品结构、工艺管理、采购管理、销售管理、生产管理、品质管理、APS规划、模具管理 成本系统、会计总账、应收管理、应付管理、票据银行、固定资产 | [5 empty] | 版本: | 1.0
| 产品范围： |  | ERP、PLM、BI | [10 empty] | 修订人: | 范小伟
| 项目经理： |  | 刘颖异 | [10 empty] | 修订日期: | 2017-02-07
| 启动日期： |  | 2017-02-27
| 上线日期： |  | 2017-10-01
阶段 | 活动序号 | 活动名称 | 活动内容说明 | 计划耗时 | 预计开始 | 预计完成 | 目的 | 参与人员 | 验收标准 | 输入文件 | 负责人员 |  | 输出文件 | 负责人员
[11 empty] | 鼎捷软件 | XX公司 |  | 鼎捷软件 | XX公司
①项目规划 | 1 | 项目内部交接 (内部使用，客户计划不包括此行) | 项目内部交接（售前/业务） | 0.5 |  |  | 1、业务、售前顾问与项目组交接，说明项目背景、客户行业，核心目标，重点要求，项目范围，产品范围及时间要求 2、售前顾问针对客户管理议题，诊断及瓶颈分析，初步规划方案，以及可能的扩展议题说明 | 业务及业务经理 售前顾问 项目经理 规划顾问 ERPII顾问 | 会议纪要包含风险点及初步应对策略，并经三方（业务、售前、项目经理）同意，以邮件回复的方式，打印回复邮件与会议纪要存档。 | 合同及附件（包括技术协议） | 业务 |  | 交接会议纪要 | 项目经理
[10 empty] | 案情报告书 | 业务 |  | 项目预算表 | 项目经理
[10 empty] | SOW | 售前顾问
[10 empty] | 售前调研报告/记录 | 售前顾问
[10 empty] | 售前方案 | 售前顾问
[10 empty] | 项目交接书 | 业务
|  |  | 项目组内部交接（顾问组） | 0.5 |  |  | 1、项目组内部交接，项目经理向内部顾问组说明传达项目范围、相关干系人、项目高阶需求、项目潜在风险、项目计划安排等 2、项目内部交接完成代表项目组正式成立 | 项目经理、制造规划顾问、财务规划顾问、SD、其他产品线顾问 | 1、项目交接完成，发出内部交接会议纪要 2、发出项目组成立公告 | 售前交接会文档 | 项目经理 |  | 内部交接会议纪要 | 项目经理
[10 empty] | 初访报告 | 项目经理 |  | 调研问卷 | 规划顾问
[13 empty] | 内部项目组成立公告 | 项目经理/项目管理部
行业培训（顾问内部可选）
| 2 | 项目客户初访 | 项目初访 | 1 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1.了解各部门主管对信息化的期望以作为日后REVIEW的指针（项目经理与客户项目的负责人确认管理议题以及管理议题的目标与范围） 2.与主管建立人际关系,日后进度月报必需知会 3.项目经理及规划顾问应事先准备信息化上线程序并宣导 4.进度时程表初稿供客户确认 5.客户项目小组和奖惩办法(管理议题专项推进小组负责人/成员) | 公司高层、 财务总监、 生产副总、 IT主管及其他关键人员 | 1、初访需明确：上线时间，上线范围，高层期望，启动议程 | 初访提纲PPT 实施计划（初稿） | 项目经理 |  | 鼎捷项目组织构架及职责 | 项目经理
[10 empty] | 高层调研提纲 | 项目经理 |  | 项目实施计划（定稿） | 项目经理
[10 empty] | 鼎捷项目组织构架及职责 | 项目经理 |  | 硬件配置建议书 | 技术工程师
[10 empty] | 项目会议管理制度（模板） | 项目经理 |  | 客户组织架构 |  | 项目经理
[13 empty] | 客户项目组织构架及职责 |  | 项目经理
[13 empty] | 项目实施考核办法 |  | 项目经理
[13 empty] | 项目会议管理制度 |  | 项目经理
| 3 | 项目计划制定 | 实施计划签字确定 | 0.5
| 4 | 成立项目委员会 | 项目委员会成立及确认 | 0.5
| 5 | 项目Kick off大会 | 项目启动 | 1 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1.明确信息化项目导入的目标及决心。（宣布本期项目规划的管理议题与改善目标） 2.让所有参与人员了解项目范围、计划进度,各阶段目标，投入人力，以及每个人的责任及义务。(宣导价值实施方法，说明与传统交付的差异) 3.项目经理应藉此启动会建立客户对信息化项目信心,及适时说明其它客户成功经验 4.建立与上层沟通管道。 | 董事长/总经理 各部门主管及部门骨干 | 1、启动会议需客户执行副总级以上高层参加 | KICK OFF 报告 | 项目经理 |  | KICK OFF 报告 | 项目经理
[13 empty] | 项目实施滚动周计划 | 项目经理
[13 empty] | 项目启动影像资料 | 项目经理
| 6 | 系统安装、测试 | 系统安装 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 1、鼎捷软件工程师进行信息化系统装机、测试并回馈安装报告； 2、确保系统的稳定运行 | IT | 1、系统安装报告书，免责申明，需签字盖章 | 硬件配置建议书 | 技术工程师 |  | 安装报告 | 技术工程师
[10 empty] | 安装申请书 | 业务 |  | 安装免责申明 | 技术工程师
| 7 | 技术移转 | 技术移转 | 10
②咨询规划 | 8 | 部门现状调研 | 调研准备 | 3 | 2017-03-14 | 2017-03-17 | 1.了解高层对项目的期望，初步锁定策略目标，未来几年内的发展规划、应对策略。 2、针对管理议题规划议题，做瓶颈分析，现有指标数据收集。 3.了解客户现况与标准的差异。 4.对于了解到的一些差异点提出初步的分析建议。 5、总结行业特色。 | 各部门KU | 1、是否举行调研汇报会议 2、规划议题现况总结（内含瓶颈分析、现有指标状况） 3、调研报告（含高阶议题），需签字盖章 | 调研问卷答复 报表收集 |  | 项目经理 | 1. 调研规划方案（聚焦议题、报表分析、各部门问题分析） 2. 调研提纲 | 规划顾问
|  |  | 业务调研 | 15 | 2017-03-21 | 2017-04-10 |  | 各部门主管、 部门骨干 建议：主办会计/成会 |  |  |  |  | 调研报告 | 规划顾问
|  |  | 成本调研 | 1 | 2017-04-10 | 2017-04-10 |  | 成本会计 |  |  |  |  | 调研待办事项 | 规划顾问
|  |  | 智能物流调研 | 2 |  |  |  | 生产及仓库主管和骨干 |  |  |  |  | 客户的表单及报表 |  | 项目经理
| 9 | 管理议题调研 | 高层调研 | 1 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 1.了解高层对项目的期望，初步锁定策略目标，未来几年内的发展规划、应对策略。 2、针对管理议题规划议题，做瓶颈分析，现有指标数据收集。 3.了解客户现况与标准的差异。 4.对于了解到的一些差异点提出初步的分析建议。 5、总结行业特色。 | 董事长/总经理 |  | 项目调研计划 | 项目经理 |  | 调研差异分析 | 规划顾问
管理议题调研
|  |  | 调研状况沟通及补充调研 | 2 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  | 视需求而定 |  |  |  |  | 调研规划报告PPT | 规划顾问
|  |  | 调研报告内部评审 | 0.5 |  |  |  | 项目组成员
|  |  | 调研汇报 | 2 | 2017-04-12 | 2017-04-12 |  | 公司高层 项目组（部门主管及骨干） |  |  |  |  | 满意度调查表 |  | 项目经理
| 10 | 管理价值培训 | 管理实务培训 |  |  |  | 针对无大型系统应用经验KU，宣导ERP基本概念。 已有易飞基础，可省略 | 公司高层 部门主管 |  | 培训计划 培训PPT 培训考核试题 |  |  | 培训意见反馈表 |  | 项目经理
| 11 | 管理议题规划 | 核心流程方案讨论
关键能力提升及指标布建
| 12 | 管理议题系统演示 | 规划方案演示数据准备
规划议题方案流程配置及演示
| 13 | 管理议题规划报告 | 管理议题规划报告
| 14 | 教育训练 | 培训环境搭建 | 2 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 1.让客户及推行小组了解本模块的上下整合流程,系统内容及重要应用经验。 2.熟悉user的说词及用语及相关作业负责单位,以于教育训练中重点作业作差异说明及提列。 3.针对标准流程(SOP)部分给user讲解，以利推行小组完成计算机化作业程序拟定。 4.针对基础资料部分结合模板对客户再行讲解，确保后续基本资料收集的正常进行。 5.针对企业流程细节部分与user再进行了解。 6.布置课后练习作业，督促user按时练习。 7.客户需指定会议记录人员 8.评估客户参与人员是否胜任信息化岗位 | IT | 1、培训成绩单 2、满意度调查表 | 培训基本资料收集表 | 规划顾问 |  | 教育训练统计表 | 规划顾问
|  |  | 系统流程培训 | 15 | 2017-04-26 | 2017-05-13 |  | 各部门主管 部门骨干 |  | 教育训练课件 | 规划顾问 |  | 考核成绩单 | 规划顾问
|  |  | 培训验收 | 3 | 2017-05-14 | 2017-05-17 |  | 各部门主管 部门骨干 |  | 教育训练计划 | 规划顾问 |  | 问题管制表 | 规划顾问
[10 empty] | 系统标准SOP文件 | 规划顾问 |  | SOP初稿 |  | 项目经理
[10 empty] | 场景式练习题 | 规划顾问
[10 empty] | 培训试题（流程面） | 规划顾问
| 15 | 操作练习 | 系统操作培训 | 10 | 2017-04-29 | 2017-05-25 | 1.稽核、强化前阶段教育训练效果。 2.检查客户第一版SOP结果。 3.让user实际演练，提出细部差异。 4.评估客户参与人员是否胜任信息化岗位 | 各部门主管 部门骨干 | 1、练习成绩单 2、做培训阶段总结 3、客户制作初版操作手册是否完成 | 操作练习题 | 规划顾问 |  | 单据量统计表 考核成绩单 | 实施顾问
|  |  | 客户内训 | 15 | 2017-05-15 | 2017-05-30 |  |  |  | 内训计划表（模板） | 实施顾问 |  | 差异分析表 | 规划顾问
|  |  | 内训验收 | 5 | 2017-06-01 | 2017-06-06 |  |  |  | 练习考题（操作面） | 实施顾问 |  | 培训阶段报告 | 项目经理
[13 empty] | 满意度调查表 |  | 项目经理
[13 empty] | 内训计划表 |  | 项目经理
[13 empty] | 操作手册 |  | 项目经理
| 16 | 基本资料规划 | 编码及BOM规则讨论 | 2 | 2017-04-20 | 2017-04-22 | 1.确定编码方案、BOM方案。 2.为生产、成本计算提供标准。 | 技术、研发、生产、 营销、采购、财务、 仓库 | 1、编码规则及BOM断阶方案产出 | 编码方案说明及参考模板 | 规划顾问 |  | 编码规则及BOM断阶方案 | 规划顾问
|  |  | 基础资料收集模版说明及下发 | 1 | 2017-04-23 | 2017-04-23 |  |  |  | 基础资料收集模板及计划 | 规划顾问 |  | 基本资料收集数据表 | 规划顾问
|  |  | 基础资料收集进度跟踪 |  | 2017-04-24 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 规划顾问
| 17 | 标准作业流程拟定 | 标准作业流程下发讲解 | 3 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 1.制定客户适合之ERP标准作业流程。 2.对标项目管理议题。 3.解决现状疑难点或管理漏洞。 | 各部门主管 部门骨干 | 1、客户SOP文件定稿，签字确认 2、量化的管理指标确认 | 标准SOP | 规划顾问 |  | 客户SOP确认版 |  | 项目经理 各部门主管
|  |  | 管理议题核心流程说明 | 2 | [5 empty] | 管理议题规划报告（初稿） | 规划顾问 |  | 客户SOP质量评分表 | 规划顾问
|  |  | 初版作业流程回收 |  | 2017-06-10 | 2017-06-15 | [6 empty] | 差异分析报告 | 规划顾问
|  |  | 作业流程讨论 | 15 | 2017-06-16 | 2017-06-30 | [6 empty] | 待办事项 | 规划顾问
|  |  | 作业流程修正定稿 | 5 | 2017-07-01 | 2017-07-06 | [6 empty] | SOP流程阶段报告 | 项目经理
|  |  | 作业流程签字确认 | 2 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | [6 empty] | 管理议题规划报告（定稿） | 规划顾问
| 18 | 需求差异分析 | 初访差异分析 | 1 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1.确认现况差异与规划方案。 2.预估时数、开发计划、评估风险、申请资源。 | 各部门主管 部门骨干 | 1、差异分析报告，签字确认 2、需求确认书，签字盖章 | 整体差异分析报告 | 规划顾问 |  | 差异规划方案 | 规划顾问
|  |  | 调研差异分析 | 1 | 2017-03-21 | 2017-04-10 |  |  |  | 待办事项 | 规划顾问 |  | 需求确认书 | 规划顾问
|  |  | 培训差异分析 | 1 | 2017-04-24 | 2017-06-06
|  |  | 流程讨论差异分析（含专题） | 10 | 2017-05-22 | 2017-07-07
| 19 | 系统开发规格确认 | 差异分析签字确认 | 2 | 2017-07-07 | 2017-07-07
| 20 | 多系统整合应用规划 | 多产品线整合规划 |  |  |  |  | 多产品线整合规划
| 21 | 项目蓝图规划汇报 | 各部门蓝图制作说明 | 1 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 1、最终确定上线范围、上线计划、主要内容、重点流程及方案。 2、针对高层及各级成员进行讲解及确认，以统一认识。 3.呈现信息化方案价值及预估效益。 4.双方达成共识，确认蓝图。 | 各部门主管 | 1、蓝图汇报会议 2、蓝图报告，需签字盖章 3、量化的管理指标，需签字盖章 | 部门蓝图模板 | 规划顾问 |  | 项目整体蓝图报告.doc【确认】 | 规划顾问
|  |  | 各部门蓝图编制 | 5 | 2017-06-26 | 2017-07-12 |  |  |  | SOP定稿版 | 规划顾问 |  | 部门蓝图报告ppt |  | 部门主管
|  |  | 各部门蓝图讨论 | 3 | 2017-07-12 | 2017-07-15 |  |  |  | 差异规划方案定稿版 | 规划顾问 |  | 框架蓝图ppt | 规划顾问
|  |  | 蓝图报告内部评审 | 0.5 | 2017-07-15 | 2017-07-15 12:00 |  |  |  | 管理议题 | 规划顾问
|  |  | 蓝图汇报（部门+整体） | 1 | 2017-07-20 | 2017-07-20
|  |  | 蓝图签字确认 | 1 | 2017-07-20 | 2017-07-20
③实施辅导 | 22 | 基础数据收集 | 基础数据规划与收集进度跟进 |  |  |  | 1、确定基础资料收集计划，责任人，及检核点 |  | 1、基础资料整理计划
| 23 | 基本资料收集&导入 | 导入前基础资料确认 | 2 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 1.根据基本资料收集计划表完成资料收集 2.及时、准确且经过验证确认 | 各部门主管 部门骨干 | 1、基本资料进度追踪表，是否与计划有偏差 | 基础资料【确认】 | 实施顾问 | 项目经理 | 基础资料验收报告
|  |  | 基础资料导入 | 3 | 2017-07-20 | 2017-07-23 | [6 empty] | 资料进度跟踪表 | 实施顾问
|  |  | 导入后基础资料验收 | 2 | 2017-07-23 | 2017-07-23
| 24 | 系统配置 | 系统配置 |  |  |  | 1、对模拟环境，进行参数配置和流程测试验证
| 25 | 系统差异开发与验收 | SA规格产出与确认 | 5 | 2017-07-08 | 2017-07-15 | 1.SA、SD方案确认，差异开发完成及验收，实现客户方案落地。 | 各部门主管 部门骨干 | 1、SA、SD规格及客制清单 2、测试验收报告，需签字确认 | 客制需求确认书 | 规划顾问 |  | SA需求确认书 | 规划顾问 实施顾问
|  |  | SD规格产出与确认 | 10 | 2017-07-10 | 2017-07-20 |  |  |  | 差异规划方案定稿版 | 规划顾问 |  | SD规格确认书 | 服务顾问
|  |  | 程序开发与测试 | 30 | 2017-07-24 | 2017-08-20 | [6 empty] | 客制计划表 | 实施顾问
|  |  | 内部验收 | 5 | 2017-08-10 | 2017-08-24 | [6 empty] | 功能测试报告（8H以上） | 代工
|  |  | 客户验收 | 5 | 2017-08-15 | 2017-08-30 | [6 empty] | 场景测试报告 | 实施顾问
[13 empty] | 验收报告 |  | 项目经理
[13 empty] | 差异分析阶段报告 | 项目经理
| 26 | 多产品线整合测试 | 多产品线整合测试 |  |  |  | 1、实现多产品线数据、流程整合，实现各自功能的嵌套应用 | 各部门主管 部门骨干
| 27 | 用户操作培训 | 用户操作培训 |  |  |  | 重点培训差异客制的功能 | 各部门主管 部门骨干
| 28 | 流程仿真模拟 | 模拟方案制定与说明 | 1 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 1.基于Xi管理规划流程和实际业务场景，制定仿真模拟计划书，并通过操作模拟，最终展示Xi规划议题结果（如任务报表、监控指标等） 2、根据模拟方案，验证流程合理性、方案适用性、人员熟悉度、资料准确性。（含多系统整合测试方案）； 验证流程、方案、资料、人员的匹配性；验证表单、权限、统计报表是否满足应用需求、内稽内控要求。 3.评估上线可行性，缺点审视及确定对策。 | 各部门主管 部门骨干 部门最终用户 | 1、召开模拟总结会议 2、产出操作手册（最终版） 3、产出最终用户的考核成绩表 4、模拟阶段总结报告，需签字确认 | 整体模拟方案与计划 | 规划顾问
|  |  | 第一轮模拟（重点在管理议题核心流程模拟） | 7 | 2017-08-01 | 2017-08-08 |  |  |  | 帐号权限设定表 |  | 项目经理 | 各模块打印单据 | 实施顾问 | 项目经理
|  |  | 第一轮模拟总结及第二轮模拟方案确认 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | [6 empty] | 操作手册（最终版） |  | 项目经理
|  |  | 终端用户培训 | 10 | 2017-08-09 | 2017-08-19 |  |  |  | 操作手册（最终版） |  |  | 测试成绩表 |  | 项目经理
第一轮用户操作考核
|  |  | 第二轮模拟 | 15 | 2017-08-19 | 2017-09-03 |  |  |  | 第二轮模拟方案与计划 | 规划顾问 |  | 问题管制表 | 实施顾问 | 项目经理
|  |  | 第二轮模拟总结及第二轮模拟方案确认 | 1 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | [6 empty] | 模拟总结报告 | 项目经理 | 项目经理
第二轮用户操作考核
|  |  | 第三轮模拟 | 15 | 2017-09-04 | 2017-09-19 |  |  |  | 第三轮模拟方案与计划 | 规划顾问 |  | 功能改善建议 | 实施顾问 | 项目经理
第三轮用户操作考核
| 29 | 模拟总结验收 | 仿真模拟总结 | 2 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | [6 empty] | 上线评估表（流程、功能、数据、操作、关键报表） | 项目经理
| 30 | 上线前用户考核验收 | 上线前用户能力考核验收
| 31 | 上线动员会 | 上线动员会
| 32 | 期初余额验收&导入 | 开帐方案说明&上线前冲刺动员 | 1 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 1.目的：确保期初余额，准确、及时收集 2.事先讨论制订详细可行的期初余额导入计划以便客户配合。 3.保证上线时系统的顺利切换及正常运行。 | 公司高层 各部门主管 部门骨干 | 1、导入前，期初余额资料确认表，需签字确认 2、导入后，库存、在制、发出商品、暂估、资产负债表，需签字确认 | 开帐方案初稿 | 制造顾问 财务顾问 |  | 动态数据开帐模版 | 模块顾问
|  |  | 模拟开帐数据收集与导入 | 5 | 2017-09-20 | 2017-09-23 |  |  |  | 开帐计划初稿 |  |  | 开帐方案终稿 | 模块顾问
|  |  | 正式开帐数据验收 | 2 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | [6 empty] | 开帐计划终稿 | 模块顾问
|  |  | 正式开帐数据导入 | 5 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | [6 empty] | 各类动态余额档 |  | 项目经理
|  |  | 开帐后数据验收 | 1 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | [6 empty] | 各项期初余额资料确认表 |  | 项目经理
④系统上线 | 33 | 系统上线支持 | 上线动员会 | 1 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 1.确保系统顺利切换，正常使用。 2.确保既定规划方案的落地，对标管理指标被有效呈现。 3.系统基本稳定，月结开始前，进行上线总结汇报。 | 公司高层 各部门主管 部门骨干 最终用户 | 1、召开上线日报、周报会议并邮件发出报告 2、上线阶段总结报告，需签字确认 | 应急预案 | 制造顾问 财务顾问 |  | 问题管制表 | 实施顾问 | 项目经理
|  |  | 上线应急预案发布 | 1 | 2017-09-24 | 2017-09-24 |  |  |  | 上线动员会PPT | 规划顾问 |  | 上线日报 | 实施顾问
|  |  | 系统上线 | 20 | 2017-10-01 | 2017-10-15 | [6 empty] | 上线总结报告 | 项目经理
| 34 | 每周上线检讨 | 上线日总结/周总结会 |  | 2017-10-01 | 2017-10-15
|  |  | 上线总结汇报 | 1 | 2017-10-15 | 2017-10-15
| 35 | 系统月结支持 | 月结计划 | 1 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 1.完成业财一体化的账务结算 2.管理指标效益数字呈现 3.分析管理方案及价值指标的数据化价值 | 财务 及各部门骨干 | 1、月结前，月结点检表自查 2、月结后，制造，财务七大报表输出，签字确认 3、月结阶段总结汇报，报告需签字盖章 | 成本计算PPT | 规划顾问 |  | axcq004，axcq530，axcq200，销售毛利表，财务三大报表 | 规划顾问
|  |  | 试月结 | 3 | 2017-10-20 | 2017-10-23 |  |  |  | 月结前检查表 | 规划顾问 |  | 月结检核表（客户签字、盖章） | 财务规划顾问
|  |  | 正式月结及确认（第一月） | 10 | 2017-10-29 | 2017-11-10 |  |  |  | 月结计划表 | 规划顾问 |  | 月结阶段总结报告 | 项目经理
|  |  | 正式月结及确认（第二月） | 6 | 2017-11-30 | 2017-12-06
|  |  | 正式月结及确认（第三月） | 4 | 2017-12-30 | 2018-01-05
⑤追踪改善 | 36 | 指标数据提取&分析 | 指标数据提取&分析 |  |  |  | 1、根据Xi管理规划核心指标体系，按周期提取相关指标数据 2、针对指标数据分析检讨，改善执行过程
管理指标分析检讨
| 37 | 上线效益总结 | 上线效益总结
| 38 | 项目结案会议 | 结案准备 | 5 | 2017-11-30 | 2017-12-20 | 1.总结项目整体应用价值，诉求项目效益。 2.为客户的深入应用及管理精进做好铺垫。 3.案例总结及行业分析，传承行业知识 4.项目平稳过度到后续部门 |  | 1、结案汇报，结案报告签字盖章 2、管理议题指标对比呈现，签字盖章 3、整理项目文档，准备交接清单 |  |  |  | 结案报告 | 项目经理
|  |  | 案例总结（项目结案会议） | 3 | [8 empty] | 案例总结报告 | 项目经理
|  |  | 结案汇报移交TSC | 1 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | [6 empty] | 项目交接清单&文件 | 项目经理
| 39 | 管理改善检讨&追踪 | 管理改善检讨&追踪
| 40 | 精进管理规划 | 精进管理规划
| 99 | 项目月度汇报会议 | 项目月度汇报 | 10 | 2017-03-20 | 2017-12-30 | 1、回报本阶段工作内容及下一阶段工作安排，对标总体计划，分析计划执行差异。 2、针对项目困难、问题、争议及预估风险，做预案及对策说明。 3、待办事项跟踪 | 公司高层 各部门主管 | 1、举行项目月度报告会议（需客户副总以上参加） 2、项目月度报告，签字确认 |  |  |  | 会议纪要 月度报告 待办事项 | 项目经理
Formulas:
预计完成 = [预计开始]+[计划耗时]-1
预计完成 = [预计开始]+2
预计开始 = [预计完成, row above]
预计开始 = [预计完成, row above]+[计划耗时]